## Escala de Estimación
ESCALA DE ESTIMACIÓN CON DESAFÍO IA · Innovación Automotriz SpA
Base histórica (Sprints 18–59, sin IA) · Meta Sprint (objetivo próximos sprints) · Desafío IA (objetivo final con Claude Code)
Pts | Tiempo Histórico | Talla | Multiplicador IA | Pts Histórico | Pts Meta Sprint | Pts Desafío IA | Criterio
0.5 | ~2h | S | 1.2x | 0.5 | 0.5 | 0.4 | Cambio puntual, 1–2 archivos, sin dependencias
1 | ~4h (½ día) | S | 1.2x | 1 | 0.9 | 0.8 | Cambio puntual, 1–2 archivos, sin dependencias
2 | ~8h (1 día) | M | 1.5x | 2 | 1.6 | 1.3 | Feature definido, flujo conocido, sin bloqueantes
3 | ~12h (1½ día) | M | 1.5x | 3 | 2.5 | 2 | Feature definido, flujo conocido, sin bloqueantes
5 | ~20h (2½ días) | L | 2.0x | 5 | 3.8 | 2.5 | Múltiples archivos, lógica compleja, puede necesitar diseño previo
8 | ~32h (4 días) | L | 2.0x | 8 | 6 | 4 | Múltiples archivos, lógica compleja, puede necesitar diseño previo
10 | ~40h (5 días) | XL | 2.5x | 10 | 7 | 4 | Épica — separar antes de estimar
⚠ REGLA DE SEPARACIÓN: Sin IA → separar en ≥13 pts ¦ Con IA (Desafío) → separar en ≥8 pts
LEYENDA
Pts Histórico |  | Lo que tomaba antes de IA. Línea base de comparación.
Pts Meta Sprint |  | Punto intermedio para los próximos sprints. Más exigente que el histórico, alcanzable hoy.
Pts Desafío IA |  | Objetivo final con dominio de Claude Code. Multiplicador 1.2x–2.5x según talla.
Multiplicador IA |  | Factor esperado: S=1.2x · M=1.5x · L=2.0x · XL=2.5x

## Base por Tipo
BASE DE ESTIMACIÓN POR TIPO DE TAREA · Sprints 18–59
RESUMEN POR TIPO DE TAREA
Tipo / Subtipo | N | Histórico (prom) | Meta Sprint | Desafío IA | Mediana | Mín | Máx | Talla
Migración / Datos | 21 | 6.93 | 5.2 | 3.5 | 7.5 | 0.5 | 14 | L
Reportes / Export | 9 | 6.11 | 4.6 | 3.1 | 5 | 0.5 | 16 | L
Módulo / Lógica | 76 | 5.16 | 3.9 | 2.6 | 4.25 | 0.5 | 15 | L
Feature General | 247 | 4.38 | 3.6 | 2.9 | 4 | 0.5 | 18 | M
UI / Frontend | 115 | 3.84 | 3.2 | 2.6 | 3.5 | 0.5 | 10.25 | M
Integración API | 72 | 3.7 | 3.1 | 2.5 | 3 | 1 | 9 | M
Configuración | 16 | 2.71 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 1 | 6 | M
Corrección / Bug | 13 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 2 | 0.5 | 11.3 | M
Investigación / Arq | 5 | 2 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | S
FEATURE GENERAL — DESGLOSE POR SUBTIPO
Tipo / Subtipo | N | Histórico (prom) | Meta Sprint | Desafío IA | Mediana | Mín | Máx | Talla
Mantenedor / CRUD | 30 | 5.76 | 4.3 | 2.9 | 5.28 | 1.5 | 12 | L
↳ 1202 – MaxyFleet: cambiar el nobre de todo lo que degia connected car en el portal… |  |  | 1.4 | 1.2 |  |  |  | 1.5
↳ 1556 - Spareparts: Colocar los textos de los recursos en el admin |  |  | 2.1 | 1.7 |  |  |  | 2.5
↳ 1160- Mantenedor de especialidades |  |  | 4 | 2.6 |  |  |  | 5.3
↳ 1089 Spare Parts - Completar apartado de traducciones tanto Ecommerce como Admin |  |  | 7 | 4 |  |  |  | 10
↳ 1233.SpareParts – Compartir link de carrito de compras desde administrativo |  |  | 8.4 | 4.8 |  |  |  | 12
Buscador / Filtrado | 22 | 5.51 | 4.2 | 2.8 | 5 | 2 | 17 | L
↳ 1601:Spareparts: Buscador de Id del producto en las paginas de producto y la pagin… |  |  | 1.9 | 1.7 |  |  |  | 2
↳ 1734-Spareparts: Ordenamiento en el search |  |  | 1.9 | 1.7 |  |  |  | 2
↳ 1196 – Maxy Fleet – Funcionalidad de busqueda de vehiculo |  |  | 4.2 | 3.3 |  |  |  | 5
↳ 1186-DW – Filtrados de citas por placa, nombre y apellido del cliente, apartado We… |  |  | 4.2 | 3.3 |  |  |  | 5
↳ 100-Filtrados extras de busqueda de productos |  |  | 6.5 | 4.3 |  |  |  | 8.7
E-commerce / Pagos | 33 | 5.41 | 4.1 | 2.7 | 5.5 | 2 | 10 | L
↳ 1197 – Maxy Fleet – Verificacion de funcionalidad de disponibilidad de los vehicul… |  |  | 1.9 | 1.7 |  |  |  | 2
↳ 1438 - SpareParts: Estudio de Precios - Asignación de Productos de Estudio por dea… |  |  | 4.2 | 2.8 |  |  |  | 5.5
↳ 1227 – MaxyFleet: Cambios en la pagina del Carrito |  |  | 4.2 | 2.8 |  |  |  | 5.5
↳ 103-Mejora en codigo de pagina de checkout |  |  | 6 | 4 |  |  |  | 8
↳ 1622 - Spareparts - Generar Orden en Granauto |  |  | 7 | 4 |  |  |  | 10
Dashboard / Analytics | 11 | 5.27 | 3.9 | 2.6 | 5 | 3 | 10 | L
↳ 147- Historico de Dashboard |  |  | 2.5 | 2 |  |  |  | 3
↳ 1230- MaxyFLeet: Demo de Graficos |  |  | 4.2 | 3.3 |  |  |  | 5
↳ 1232- MaxyFLeet: Demo de Graficos |  |  | 4.2 | 3.3 |  |  |  | 5
↳ 1629 - DW - Links de Dashboard Power BI |  |  | 4.2 | 3.3 |  |  |  | 5
↳ 1706-DW: Demo de Leads Para Leon |  |  | 7 | 4 |  |  |  | 10
Agenda / Planner | 21 | 4.45 | 3.7 | 3 | 5.3 | 0.5 | 8.5 | M
↳ Agenda: Cambio de texto de tecnico a Asesor |  |  | 0.5 | 0.4 |  |  |  | 0.5
↳ 1431 - DWS Agenda: Ciudad santo domingo un solo registro |  |  | 0.5 | 0.4 |  |  |  | 0.5
↳ 1172 – Apartado de visualizacion de ordines asignadas a los tecnicos en un calenda… |  |  | 4 | 2.6 |  |  |  | 5.3
↳ Agenda: Indicar si tipo de servicio aparece en proyecto agenda: |  |  | 4.2 | 2.8 |  |  |  | 5.5
↳ 1277-Tareas en el proyecto de agenda: |  |  | 6 | 4 |  |  |  | 8
Notificaciones / Mensajería | 18 | 4.29 | 3.6 | 2.9 | 4.5 | 1 | 9 | M
↳ 1430 - Crear templates para WA Granauto |  |  | 0.9 | 0.8 |  |  |  | 1
↳ 1390 - Agenda: Revisar envío de correo desde el grupo marti |  |  | 0.9 | 0.8 |  |  |  | 1
↳ 1123 - Crear y asignar templates para todas las sucursales de mexico en DW |  |  | 4.2 | 3.3 |  |  |  | 5
↳ 1270-SpareParts: PreWhatsapp y ContactoWhatsapp |  |  | 4.2 | 3.3 |  |  |  | 5
↳ 1274-DW Website y Agenda: Numero de whatsapp para la agenda |  |  | 6 | 4 |  |  |  | 8
Feature Otros | 67 | 3.69 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 18 | M
↳ 1189 – Maxy Fleet- Cambio de nombre de opcion en menu |  |  | 0.5 | 0.4 |  |  |  | 0.5
↳ 1759-DW: Reenviar todos los archivos multimedia de la app |  |  | 2.1 | 1.7 |  |  |  | 2.5
↳ B2B Layout Componente Footer |  |  | 2.2 | 1.8 |  |  |  | 2.7
↳ 1171 – Asignacion de tecnico apartado movil |  |  | 9.8 | 5.6 |  |  |  | 14
↳ 1279-Tareas en la app Mobile |  |  | 12.6 | 7.2 |  |  |  | 18
Usuarios / Acceso | 13 | 3.2 | 2.7 | 2.1 | 4 | 0.5 | 4.5 | M
↳ 1476 - Usuarios Microsoft Entra ID |  |  | 0.5 | 0.4 |  |  |  | 0.5
↳ 1719- Apartado de Mi Perfil en ecommerce: Logout |  |  | 0.7 | 0.6 |  |  |  | 0.75
↳ 1716- Apartado de Mi Perfil en ecommerce: Historico de Ordenes |  |  | 3.4 | 2.7 |  |  |  | 4
↳ 1159-Planner - Mostrar usuarios Asesores y Tecnicos |  |  | 3.6 | 2.9 |  |  |  | 4.3
↳ 1680-DW: Negar acceso a todos los usuarios de un grupo. |  |  | 3.8 | 3 |  |  |  | 4.5
Catálogo / Productos | 8 | 3.15 | 2.6 | 2.1 | 3.5 | 0.5 | 6.5 | M
↳ 1225- MaxuFleet: Cambios en la pagina del detalle del Vehiculo MarketPlace: |  |  | 0.5 | 0.4 |  |  |  | 0.5
↳ Pruebas a endpoint de Verificacion de Stock |  |  | 0.9 | 0.8 |  |  |  | 1
↳ Vigfor guardado de stock por sucursal |  |  | 3.4 | 2.7 |  |  |  | 4
↳ 1206 - MaxyFleet - MarketPlace: Pagina de detalle de vehiculo |  |  | 3.4 | 2.7 |  |  |  | 4
↳ 1703-Spareparts: Procesamiento de productos alternativos |  |  | 3.8 | 3 |  |  |  | 4.5
Landing / SEO / UX | 15 | 2.99 | 2.5 | 2 | 3 | 0.5 | 7.5 | M
↳ 1223- Cambio de nombre de opcion de menu y url |  |  | 0.5 | 0.4 |  |  |  | 0.5
↳ 1705-DW: campio de url del proyecto de gps |  |  | 0.5 | 0.4 |  |  |  | 0.5
↳ 1195 – Maxy Fleet – Arranque de sitio web dependiendo de la url |  |  | 2.5 | 2 |  |  |  | 3
↳ Mostrar URL Canonica en ecommerce |  |  | 2.5 | 2 |  |  |  | 3
↳ 1671-Spareparts: SEO de los ecommerce |  |  | 4.2 | 2.8 |  |  |  | 5.5
Deploy / Infraestructura | 9 | 2.46 | 2 | 1.6 | 2 | 1 | 5.3 | M
↳ 1539: Importacion de repositorios de github a azure devops |  |  | 0.9 | 0.8 |  |  |  | 1
↳ 144-Publicacion de la app |  |  | 0.9 | 0.8 |  |  |  | 1
↳ 141-Pase a produccion ecommerce b2b |  |  | 1.9 | 1.7 |  |  |  | 2
↳ 1757-DW: Sincronizar app solamente |  |  | 1.9 | 1.7 |  |  |  | 2
↳ 143-KeyVault |  |  | 3.6 | 2.9 |  |  |  | 4.3

## Por Sprint
HISTORIAL POR SPRINT
Sprint | Tareas | Puntos Total | Prom Pts/Tarea | Velocidad relativa
18 | 19 | 79 | 4.16 | ██████████
19 | 15 | 53.4 | 3.56 | ██████
21 | 6 | 26 | 4.33 | ███
22 | 9 | 27.8 | 3.09 | ███
23 | 18 | 71 | 3.94 | █████████
24 | 3 | 19.7 | 6.57 | ██
25 | 11 | 62.8 | 5.71 | ████████
26 | 18 | 93 | 5.17 | ████████████
27 | 45 | 217.5 | 4.83 | ████████████████████
28 | 33 | 134.3 | 4.07 | █████████████████
29 | 21 | 106.3 | 5.06 | █████████████
30 | 11 | 57.3 | 5.21 | ███████
31 | 15 | 93 | 6.2 | ████████████
32 | 12 | 64.5 | 5.38 | ████████
33 | 15 | 88.8 | 5.92 | ███████████
34 | 11 | 25.5 | 2.32 | ███
35 | 9 | 38 | 4.22 | ████
36 | 17 | 71.5 | 4.21 | █████████
37 | 11 | 57 | 5.18 | ███████
38 | 21 | 57.5 | 2.74 | ███████
39 | 23 | 61.8 | 2.68 | ████████
40 | 21 | 96 | 4.57 | ████████████
41 | 6 | 51 | 8.5 | ██████
42 | 21 | 74.2 | 3.54 | █████████
43 | 13 | 62.5 | 4.81 | ████████
45 | 28 | 109.8 | 3.92 | ██████████████
46 | 27 | 105.5 | 3.91 | █████████████
47 | 19 | 83.5 | 4.39 | ██████████
48 | 22 | 104 | 4.73 | █████████████
55 | 20 | 57.3 | 2.86 | ███████
58 | 42 | 175.4 | 4.18 | ████████████████████
59 | 12 | 44.6 | 3.72 | █████